| Información de la posición |
| --- |
| Título: | Determinación de niveles de mercurio en sedimentos de recursos hídricos y relaves de molinos auríferos del Distrito de Paso Yobái |
| Proyecto: | Desarrollo de un Plan de Acción Nacional para la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala en Paraguay (Proyecto NAP) |
| Duración esperada: | 8 meses |
| Lugar de trabajo: | Asunción. Viajes a la zona de Paso Yobái. |
| Nacionalidad: | Paraguayos o extranjeros legalmente autorizados para trabajar en el país. |

- Antecedentes

El Paraguay se ha adherido al Convenio de Minamata, el 10 de febrero de 2014. Luego, mediante la Ley N° 6036, de fecha 10 de abril del 2018, el Paraguay ha ratificado el mismo. Actualmente el Convenio de Minamata cuenta con 128 países firmantes y 101 ratificaciones.

El objetivo principal del Proyecto NAP es el desarrollo de un Plan de Acción Nacional, para reducir el uso de mercurio y compuestos de mercurio en las emisiones y descargas al medio ambiente del mercurio, resultante de las minerías de oro artesanal y en pequeña escala y el procesamiento se vea facilitada por el uso de conocimientos y herramientas científicas y tecnológicas de los interesados nacionales en Paraguay.

En el marco del Proyecto NAP, se realizó la vigilancia biológica de exposición al mercurio a 99 personas, del distrito de Paso Yobái, que accedieron voluntariamente a las pruebas. Se utilizó el dosaje de mercurio en orina de 24 horas. Se encontró que la media de concentración de mercurio en orina de 24 horas fue de 2,21 ± 2,309 µg/24 horas. Tomando como punto de corte el valor de 5 µg/24 horas, se tiene que 11,1% superan el valor límite. El punto de corte tomado fue el establecido por Lauwerys, R. en su libro Toxicologie Industrielle et intoxacation professionelles. (Paris, 1982).

- Objetivos de la Consultoría

Objetivo General

Establecer niveles de mercurio en sedimentos de recursos hídricos y relaves (pulpa) de molinos auríferos del distrito de Paso Yobái, mediante un estudio multiespacial y multitemporal.

Objetivos Específicos:

- Identificar y georreferenciar los puntos de muestreo de mercurio en sedimentos de recursos hídricos del distrito de Paso Yobái.

- Identificar y georreferenciar los puntos de muestreo de mercurio en relaves (pulpa) de molinos auríferos del distrito de Paso Yobái.

- Realizar toma de muestra en sedimentos de recursos hídricos del distrito de Paso Yobái en los puntos georreferenciados.

- Realizar toma de muestra en relaves (pulpa) de molinos auríferos del distrito de Paso Yobái en los puntos georreferenciados.

- Analizar el contenido de mercurio en sedimentos de recursos hídricos y relaves (pulpa) de molinos auríferos del distrito de Paso Yobái.

- Procesar datos obtenidos a partir de los análisis realizados en los sedimentos de los recursos hídricos y relaves (pulpa) de los molinos auríferos del distrito de Paso Yobái.

- Compartir con el equipo de proyecto, los resultados obtenidos a partir de los análisis realizados.

- Comparar los datos obtenidos a partir de los análisis realizados en los diversos periodos de tiempo.

- Desarrollar un estudio de los niveles de mercurio contenido en matrices ambientales a partir de los análisis realizados.

- Compartir los resultados del estudio realizado al contenido de mercurio en sedimentos de recursos hídricos y relaves (pulpa) de molinos auríferos del distrito de Paso Yobái.

- Productos esperados

El consultor presentará los siguientes productos:

Productos:

- Producto 1: Informe que contenga el Plan de Trabajo (Cronograma), Metodología y herramientas para la realización del estudio.

- Producto 2: Informe de avances que contenga la ubicación georreferenciada de los puntos a ser muestreados. Presentar avances de los resultados obtenidos de al menos 33% de los relaves (pulpa) de molinos auríferos.

- Producto 3: Informe de avances que contenga los resultados del contenido de mercurio en sedimentos de recursos hídricos del distrito de Paso Yobái. El avance de resultados deberá estar conforme al Plan de Trabajo presentado en el Producto 1.

- Producto 4: Informe final. El mismo contará con los resultados obtenidos de los puntos en estudio. El equipo de proyecto brindará al consultor, la metodología de tratamiento de los resultados.

Los productos 1 al 3 deberán presentarse en idioma español, en tanto que el producto 4 en idiomas español e inglés.

- Actividades a realizar.

La Consultoría, deberá de ejecutarse de la siguiente manera:

- Visitar los cauces hídricos del distrito de Paso Yobái y seleccionar en conjunto con el equipo del Proyecto las zonas objeto de estudio.

- De las zonas objeto de estudio, seleccionar y georreferenciar 12 puntos (con el equipo de proyecto), de las cuales se tomarán las muestras de sedimentos.

- Las muestras obtenidas de los 12 puntos serán sometidas a un análisis laboratorial para determinar el contenido de mercurio. De los 12 puntos en estudio (Sin Duplicado), se analizarán durante 3 semanas de cada mes, en un período de 5 meses. El consultor, deberá de acercar al equipo de proyecto documentación que acredite los análisis realizados.

- Llevar un registro de las condiciones climáticas al momento de la toma de muestra.

- Visitar los molinos auríferos del distrito de Paso Yobái y seleccionar y georreferenciar los 50 molinos (De un universo de 100 molinos aproximadamente) en conjunto con el equipo de proyecto.

- De los molinos seleccionados, tomar dos muestras de los relaves (pulpa) de un mismo sitio en diferentes puntos.

- Realizar la toma de 100 muestras de relaves (pulpa), a fin de determinar por métodos laboratoriales su contenido de mercurio. El consultor, deberá de acercar al equipo de proyecto documentación que acredite los análisis realizados.

- Elaborar y presentar los informes de avances, según requerimiento del equipo de proyecto.

- Elaborar el informe final, que incluyan todos los puntos citados anteriormente.

- Socializar los resultados obtenidos, en tres jornadas informativas (Dos en Asunción, uno en la ciudad de Villarrica y otro en el distrito de Paso Yobái).

- Mecanismos de coordinación para la realización de la consultoría

El consultor trabajará en forma coordinada con el equipo técnico del proyecto y bajo la supervisión directa del Coordinador del proyecto, quien deberá aprobar los productos descritos en el presente TDR. Además, el Punto Focal del Convenio de Minamata deberá de aprobar los productos descritos en el presente TDR

- Calificaciones requeridas

El consultor, deberá acreditar poseer los siguientes requisitos:

- Nivel universitario: Ing. Ambiental, Ing. Químico, Doctor en medicina, Geólogo, Ing. Ambiental, Ing. Geográfico Ambiental o afines (Excluyente).

- Especialización en el campo de salud ambiental.

- Experiencia en el campo de la investigación, preferentemente en el área de contaminación de recursos hídricos.

- Experiencia de trabajo con comunidades rurales remotas.

- Conocimiento de Software estadístico de análisis de datos.

- Conocimiento de Herramientas Ofimáticas.

- Conocimiento del Idioma Inglés.

- Sede de la consultoría

Asunción, con movilizaciones a la ciudad de Paso Yobái. El consultor trabajará con sus propios equipos, mobiliarios e instalaciones. No realizará horario de oficina en el MADES.

- Forma y calendario de pagos.

El pago por los servicios prestados estará sujeto a la entrega y aprobación de los productos solicitados en la presente consultoría. La forma de pago será la siguiente:

| Actividades | Plazo de entrega | % Pago |
| --- | --- | --- |
| Firma de Contrato | - | 10% |
| Entrega de Producto N°1: Informe conteniendo Plan de Trabajo, Metodología y herramientas | 15 días posterior de la firma de contrato | 15% |
| Entrega de Producto N° 2: Informe de avances que contenga la ubicación georreferenciada de los puntos a ser muestreados. Presentar avances de los resultados obtenidos de al menos 33% de los relaves (pulpa) de molinos auríferos. | A los 30 días de haber iniciado el estudio* | 15% |
| Entrega de Producto N° 3: Informe de avances que contenga los resultados del contenido de mercurio en sedimentos de recursos hídricos del distrito de Paso Yobái | A los 90 días de haber iniciado el estudio* | 15% |
| Entrega de Producto N° 4: Informe final. El mismo contará con los resultados obtenidos de los puntos en estudio. | A los 30 días de haber finalizado el estudio | 35% |
| Entrega de Producto N° 5: Producto 4 traducido al idioma inglés. | A los 15 días de haber presentado el producto N° 4 | 10% |

* El estudio iniciará 7 días después de haberse presentado el Producto N° 1 y tendrá una duración de 5 meses (20 semanas).