Proyecto: “Eliminación Sustentable y Amigable con el Clima de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono - SPODS”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultor Nacional

Diseño de sistemas de refrigeración con refrigerante Natural R-290 en supermercados”

- ANTECEDENTES

La enmienda de Kigali, adoptada en la 28ª Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal direccionada a la reducción de los Hidro Fluoro Carbono (HFC) en su marco, establece la necesidad a futuro de buscar alternativas a estas sustancias para los diversos sectores en donde las mismas están siendo utilizadas de manera ascendente. Para este efecto, las partes, especialmente las que operan bajo el amparo del Artículo 5, requerirán importantes inversiones para planes que permitan adoptar las nuevas tecnologías y sustancias de bajo PCG, los cuales implicarán una intervención importante en capacitación y entrenamiento de los actores involucrados y sensibilización a los tomadores de decisión, así como en el desarrollo de políticas que creen el marco adecuado para la comercialización y utilización de nuevas sustancias y tecnologías acordes a lo establecido en la enmienda referida y la generación de conocimiento para llevar adelante las innovaciones necesarias.

En el caso específico del Paraguay, la adopción de nuevas sustancias y tecnologías, en muchos casos adquiere condiciones adicionales debido a que actualmente no es  productor de sustancias y tecnologías RAC, su situación como país en desarrollo sin litoral (landlocked) lo que crea inconvenientes particulares para la introducción comercial de las mismas, con la consecuente generación de desigualdades, a la vez debe considerarse los nuevos requisitos necesarios para el manejo de sustancias refrigerantes alternativos a fin de generar conocimientos y adoptar prácticas  en condiciones seguras debido a las propiedades de inflamabilidad de muchas de las sustancias existentes en el mercado regional e internacional.

La implementación de un proyecto que genere estrategias para la adopción de sustancias refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global y sus tecnologías, resulta clave en estos momentos para la República del Paraguay, en atención a que el mismo estará dotando de las herramientas apropiadas para ponerlo en condiciones de llevar adelante los compromisos asumidos en el marco de la enmienda de Kigali.

Con las acciones generadas por el Proyecto, el país tendrá también mayores posibilidades de alcanzar las obligaciones comprometidas con la ratificación del acuerdo de París.

El presente Proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea y con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para su implementación. Asimismo busca aumentar la comprensión en relación a la implementación de la nueva enmienda del Protocolo de Montreal – Enmienda de Kigali - y a la aplicación de medidas rápidas y efectivas de mitigación de Hidrofluorocarbono y de esta manera apoyar el papel de los objetivos y las ambiciones generales sobre políticas de cambio climático, con el propósito de disminuir los gases de efecto invernadero generados por el sector de la refrigeración y climatización (RAC), teniendo como objetivo principal la promoción del uso de gases refrigerantes con bajo PCG.

La Dirección General del Aire del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la instancia técnica ejecutora de proyecto SPODS.

- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Objetivo general

Realizar el estudio técnico-económico y diseño del sistema de refrigeración y aire acondicionado que opere con el refrigerante R-290 (propano) para un supermercado

Objetivos específicos

- Realizar un análisis sectorial de los supermercados en Paraguay.

- Identificar las empresas viables para la instalación de sistemas de refrigeración y climatización con R-290.

- Realizar el diseño y cálculos para la instalación del sistema de refrigeración y aire acondicionado con refrigerante R-290 en un supermercado.

- Realizar la evaluación económica de la instalación del sistema de refrigeración y aire acondicionado con refrigerante R-290 en un supermercado

- Estimar los beneficios ambientales del uso de refrigerantes R-290 en sistema de refrigeración y aire acondicionado en supermercados

- ACTIVIDADES

El consultor deberá trabajar con la contraparte técnica asignada por el PNUD- MADES, para llevar a cabo las siguientes actividades:

- Análisis sectorial

- Realizar un relevamiento de datos y diagnóstico referente a los grandes usuarios - sector supermercados referente a las instalaciones de refrigeración y aire acondicionado en funcionamiento en Paraguay

- Realizar reuniones con potenciales empresas beneficiarias para el estudio

- Apoyar al MADES en el proceso de selección de la empresa beneficiaria para el estudio

- Diseño y cálculos del sistema RAC

- Trabajar en forma conjunta con el Experto Internacional (PNUD) para el diseño del sistema de refrigeración y aire acondicionado con R-290 en la empresa beneficiaria

- Trabajar de forma conjunta con la empresa beneficiaria para el relevamiento de datos para el desarrollo del estudio

- Relevar los datos requeridos y realizar el diseño que incluya la infraestructura (planos), procedimientos y cálculos termodinámicos para la de instalación y operación de los sistemas RAC, Descripción de las tecnologías que serán instaladas, condiciones de seguridad y requisitos adicionales necesarios para la implementación de la tecnología con refrigerante R-290 en la empresa beneficiaria

- Realizar el análisis de costo/beneficio de inversión, operación y mantenimiento del sistema de refrigeración y climatización con refrigerante R-290

- Estimar el beneficio ambiental de la instalación del sistema de refrigeración y aire acondicionado con R-290 en la empresa beneficiaria

- PRODUCTOS

- Plan de trabajo/cronograma.

- Documento que contenga el Análisis Sectorial de Supermercados en Paraguay.

- Documento que contenga el diseño de la instalación de sistema de refrigeración y aire acondicionado con R-290 en la empresa beneficiaria.

- Documento final que contenga la evaluación, económica, ambiental y el diseño de la instalación del sistema de refrigeración y aire acondicionado con refrigerante R-290 en un supermercado.

- PERFIL PROFESIONAL

Profesional del área de la Refrigeración, Ingeniería Mecánica, industrial, civil, Electromecánica y afines.

Profesional con Certificación por Competencias Laborales del Sector de la Refrigeración

Experiencia general mínima de 7 años

Experiencia específica  mínima de 5 años en diseño y montaje de equipos y/o sistemas de refrigeración y climatización demostrable.

Conocimiento sobre refrigerantes naturales en sistemas de refrigeración y climatización, (excluyente)

Conocimiento sobre Buenas Prácticas en Refrigeración

Fluidez en el idioma castellano: escrita y oral.

Conocimiento del idioma guaraní (Deseable).

Conocimiento básico del idioma inglés (Deseable)

Usuario avanzado de herramientas informáticas

- DURACION DE LA CONSULTORIA

El tiempo estimado será de un máximo de 4 (meses) meses a partir de la fecha de firma del contrato.

- SUPERVISIÓN

El (la) consultor (a) nacional trabajará en coordinación con el Coordinador del Proyecto y el Consultor Internacional (PNUD), y bajo la supervisión directa de la Directora General de la Dirección General del Aire.

Cada producto deberá ser presentado en forma física y en formato digital a través de una nota dirigida a la Directora General de la Dirección General del Aire del MADES.

- APROBACIÓN DE PRODUCTOS

El/la consultor/a deberá presentar el producto a la oficina de coordinación del proyecto en el formato establecido, impreso y digital.

La revisón de los productos estará a cargo del Coordinador del Proyecto.

La aprobación de los productos estará a cargo de la Directora General del Aire.

El MADES tendrá 10 (diez) días para la emisión de comentarios adicionales y/o aprobar el producto.

- FORMA Y CALENDARIO DE PAGO

Los entregables serán efectivizados contra aprobación de cada producto por parte de la Directora General del Aire, según el siguiente cronograma de pagos:

| Detalle | Fecha | Forma de pago |
| --- | --- | --- |
| Plan de trabajo/cronograma. | A los 15 días a partir de la firma del contrato | 20% |
| Documento que contenga el Análisis Sectorial de Supermercados en Paraguay. | A los 30 días a partir de la firma del contrato | 20% |
| Documento que contenga el diseño de la instalación de sistema de refrigeración y aire acondicionado con R-290 en la empresa beneficiaria | A los 90 días a partir de la firma del contrato | 30% |
| Documento final que contenga la evaluación, económica, ambiental y el diseño de la instalación del sistema de refrigeración y aire acondicionado con refrigerante R-290 en un supermercado. | A los 120 días a partir de la firma del contrato | 30% |

- DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

- Curriculum vitae en formato establecido.

- Copia autenticada de título de grado académico

- Fotocopia de documento de Identidad

- Copia simple de documentaciones respaldatorias que acredite experiencia.

- Copia simple de documentaciones respaldatorias que acredite formación complementaria, así como los certificados de cursos realizados en Buenas Prácticas en Refrigeración y Manejo Seguro de refrigerantes hidrocarburos.

- Certificados de trabajos de todos los que figuran en el CV.

- Carta de manifestación de interés firmada en el formato establecido.

- Copia simple de Carnet de vigente de Certificación laboral en la Norma NP 49 001 11 – Manejo de sustancias refrigerantes.

- Certificado de antecedente Judicial

- Certificado de antecedente Policial

- Certificado de no ser funcionario Público

- PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN

Enviar los documentos indicados en el punto 10 de estos términos de referencia, a las siguientes direcciones electrónicas: aire.mades@gmail.com con copia  spods.mades@gmail.com bajo el título “CONSULTOR/A NACIONAL R290 EN SUPERMERCADOS.