## Hoja1
PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALIDAD DE ________________________________ 2021 - 2035
Etapa del Plan | Indicador de línea base | Plan de mejora específico determinado | Qué | Dónde | Cuándo | Cómo | Indicadores al 2035 | Medida correctiva | Responsabilidades | Presupuesto | Fecha límite de ejecución | Estado
Almacenamiento | Sin lineamientos por parte del municipio. | Contar con una Ordenanza específica. | Presentar a la Junta Municipal un proyecto de Ordenanza de Aseo Urbano, que contenga las normas de almacenamiento. | A la Junta Municipal. | Para el Mes 2. | 1- Solicitar a otros municipios sus Ordenanzas. 2- Revisar las Guías del MADES y las normativas Nacionales. 3- Elaborar el proyecto de Ordenanza. 4- Presentar a la Junta Municipal, a través de una Minuta del Intendente. 5- Aprobada la Ordenanza, publicar. 6- Comunicar, socializar y aplicar. 7- Seguimiento y evaluación. | Ordenanza de Almacenamiento aprobada y vigente. | * A partir del primer año se debe evaluar los avances. | Jefe de recolección. | Sin costos. | Mes 6. | No se inició.
Recolección | 1- Cobertura <30% 2- Camión viejo | 1- Aumentar la cobertura. 2- Comprar un nuevo camión. | 1.1- Campaña para aumentar las cobertura. 1.2- Realizar nuevos microruteos. 2.1- Conseguir financiamientos para nuevo camión. 2.2- Comprar el camión. 2.3- Equipar a los personales. | 1.1- Nuevos barrios. 1.2- Nuevos barrios. 2.1- Acordar con la Junta Municipal y hablar con los bancos de plaza. 2.2- Realizar las gestiones con la Junta Municipal y DNCP. 2.3- Realizar las gestiones con la Junta Municipal y DNCP. | 1.1-Mensual. 1.2- A partir del Mes 2. 1.3- Mes 2 y 3. 2.1- Mes 3 al 9. 2.2- Mes 3 al 9. | 1.1- Visita casa por casa. 1.2- Contratan un técnico que capacite a los funcionarios de la municipalidad y hagan los microruteos. 2.1.1- Solicitar una reunión con la Junta Municipal y que aprueben la reprogramación presupuestaria y el endeudamiento Municipal. 2.1.2- Realizar las gestiones con los bancos para buscar la mejor opción. 2.2 y 2.3- Realizar los PBC y TdR del camion y equipo, realizar el llamado, evaluación, ajudicación, documentaciones y pagos. | 1- Cobertura 60%. 2- Camión nuevo. | * A partir del primer año se debe evaluar los avances. | 1- Jefe de recoleccón. 2- Intendente. | 1.1- Insumos para la campaña: 1.000.000 por año 1.2- Contratación de un técnico capacitador: 12.000.000 2.1- Camión: 558.000.000 2.2- Publicaciones: 4.000.000 2.3- Equipos: 2.500.000 por año | 1- Año 5. 2- Mes 7. | 1- y 2- No iniciado. [Ej al año 1: 1- 45% 2- 100%]
Disposición Final | No se cuenta con un sitio de disposición final | 1- Seleccionar un terreno. 2- Contar con un proyecto operativo. 3- Tener el DIA del Relleno Sanitario. 4- Adquirir el Terreno. 5- Construir las infraestructuras del Relleno Sanitario. 6- Contar con los equipos necesarios. 7- Operar. | 1- Conforme a las recomendaciones dela Normativas Nacional y de las Guías, identificar un terreno y cerrar predisposición a la venta. 2- Contratar un especialista para realizar un proyecto constructivo. 3- Contratar un Consultor Ambiental para elaborar el EIA y que realice las gestiones para la obtención del DIA. 4- Gestiones para la compra del terreno. 5- Contratar a quienes construirán el Relleno. 6- Realizar las compras de los equipos. 7- Contratar al personal que operará y capacitarlo. | 1- A definir con el estudio. 2- Por llamado a presentar oferta a través del diario. 3- Por llamado a presentar oferta a través del diario . 4- Con el propietario del terreno. 5- Por llamado a presentar oferta a través del diario. 6- Compra directa de la ferreterias, con tres ofertas. 7- En el relleno sanitario. | 1- Mes 2. 2- Mes 3 al 4. 3- Mes 4 al 12. 4- Mes 12 al 14. 5- Mes 14 al 15. 6- A partir del mes 16. | 1- A través de los funcionarios municipales, que se capacitan con las Guías y las Normativas, salen a visitar predios y localizar a sus propietarios, hasta conseguir el mejor y contar con el acuerdo de venta de su propietario. 2.1- Se sacan publicaciones y se reciben las ofertas. 2.2- Se contrata el especialista. 2.3- Realiza el proyecto ejecutivo. 2.4- Se solicita al Consultor Ambiental su parecer sobre el proyecto y se lo ajusta de ser necesario. 2.5- Se aprueba el proyecto. 3.1- Se sacan publicaciones y se reciben las ofertas. 3.2- Se contrata el Consultor Ambiental. 3.3- Realiza el EIA. 3.4- Se carga al SIAM y se espera su aprobación o complementación. 3.5- Se recibe el DIA. 4- Se compra el terreno. 5- Se construyen las obras civiles del relleno. 6- Se cuenta con los EPIs, herramientas, equipos. 7- El personal contratado se le capacita y opera el relleno. | Se opera un relleno sanitario manual en el municipio | * A partir del primer año se debe evaluar los avances | Intendente y Jefe de recolección | 1- 10 ha. como mínino. 2- 25.000.000 Gs. 3- 15.000.000 Gs. 4- 300.000.000 Gs. 5- 1.2000.000.000 Gs. 6- 5.000.000 Gs. 7- Va al presupuesto ordinario. | Mes 18 | No se inició
Observación: Los costos de los sueldos de los funcionarios, gastos corrientes y otros gastos presupuestados ordinariamente por el municipio no se tiene en cuenta en el presupuesto del PMGIRSU. El PMGIRSU, debe contar con la aprobación por Ordenanza de la Junta Municipal y sus presupuestos, incorporado al presupuesto de gastos del municipio, conforme a las normativas correspondientes .
|  | PRESIDENTE |  |  | INTENDENTE |  |  | TÉCNICO RESPONSABLE
JUNTA MUNICIPAL