Proyecto: “Apoyo a la planificación nacional de acción sobre los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (SNAP por sus siglas en inglés)”.

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN COMUNICACIÓN

- ANTECENDENTES DEL PROYECTO:

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADES) con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en adelante ONU Medio Ambiente), acuerdan llevar adelante el proyecto Apoyo a la planificación nacional de acción sobre los Contaminantes Climáticos de Corta Vida (SNAP por sus siglas en inglés).

Sobre la base de varias discusiones entre ONU Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República del Paraguay, luego de su adhesión a la Coalición Clima y Aire Limpio organizada por ONU Medio Ambiente y la presentación de una expresión de interés, ONU Medio Ambiente acuerda cooperar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el proyecto titulado “Apoyo al fortalecimiento institucional para intensificar la acción sobre contaminantes climáticos de corta vida en Paraguay.

La Dirección General del Aire es la instancia técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución del proyecto.

- OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

El/La consultor/a será el/la encargado/a de desarrollar un plan de comunicación incluyendo la promoción, difusión de resultados y actividades del proyecto, además de la sistematización de datos sobre registros del mismo con un enfoque en las emisiones de los contaminantes climáticos de vida corta, estrategias de mitigación y beneficios asociados

- TAREAS Y RESPONSABILIDADES

| Detalle | Fecha | Producto |
| --- | --- | --- |
| Producto 1 | 10 días de firmado el contrato | Plan de trabajo. Abordaje de logros obtenidos y enfoque para socialización del proyecto. |
| Producto 2 | 30 de firmado el contrato | Plan de comunicación incluyendo material informativo editable para promoción y difusión del proyecto y mecanismos de divulgación. |
| Producto 3 | 60 días de firmado el contrato | Elaboración del diseño y diagramación en borrador editable, del producto final que contenga resumen de los productos y resultados obtenidos en el proyecto incluyendo emisiones de contaminantes climáticos de vida corta en Paraguay, estrategias de mitigación y beneficios asociados. |
| Producto 4 | 90 días de firmado el contrato | Diseño y diagramación editable de resultados obtenidos en el proyecto. |

- PERFIL DEL CANDIDATO/A:

Requisitos:

- Profesional de la carrera Ciencias de la Comunicación, Marketing, Publicidad o carreras afines (excluyente).

- Serán mejor calificadas profesionales con Postgrados (Cursos, Especializaciones, Maestrías, etc.

- Al menos 3 años de experiencia general de trabajo desde la graduación

- Al menos 1 año de experiencia de trabajo en las áreas de comunicación en instituciones privadas o públicas.

- Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

- Experiencia en trabajos con medios de comunicación

- Experiencia en redacción de textos comunicacionales.

- Experiencia en diseño de la diagramación de documentos técnicos.

- Es indispensable el manejo de herramientas informáticas, procesadores de texto, planillas electrónicas, herramientas de presentación y diseños, además de excelentes condiciones de uso de herramientas de comunicación e internet.

- Manejo del idioma guarani e inglés (deseable).

Se valorará experiencia en:

- General: Se requiere un mínimo de 3 años de ejercicio profesional como mínimo en el sector industrial, gubernamental o universitario.

- Se valorará experiencia de trabajos preferentemente en el área de difusión y promoción de proyectos.

- Trabajo en equipos multidisciplinario.

- Trabajo en iniciativas, programas o actividades que incluyan la participación de instituciones del sector público, sociedad civil, academia, sector privado a nivel nacional.

- ACTIVIDADES

- Trabajar de manera coordinada con la Coordinación del proyecto, la Dirección General del Aire, la Dirección Nacional de Cambio Climático, otras unidades relevantes sectoriales.

- Interactuar con otras instituciones para identificar el nivel de conocimiento sobre los niveles de emisión y las principales fuentes de carbono negro y ozono troposférico.

- Acompañar talleres, reuniones técnicas con las mesas de trabajo cuando sea requerido.

- Sistematizar información sobre resultados del Proyecto y sobre emisiones de los CCVC, estrategias de mitigación y beneficios asociados.

- Apoyar y cooperar con los especialistas y técnicos encargados.

- Elaboración de un plan de comunicación incluyendo materiales de difusión y estrategia de divulgación.

- Redacción, edición y compilación de sobre el contexto general pertinente para la mitigación del cambio climático y reducción de la contaminación atmosférica.

- Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas en los procesos.

- Diagramación de las Actividades de los entregables del plan de implementación de la consultoría experto en inventarios:

Integrar las medidas de mitigación para reducir los CCVC (metano e hidrofluorocarbonos) en los procesos de planificación del cambio climático, incluyendo la revisión de la NDC de Paraguay.

- Desarrollar un análisis integrado de los contaminantes climáticos de vida corta (incluidos el carbono negro y el ozono troposférico), los GEI y los contaminantes atmosféricos

- Desarrollar una hoja de ruta para mejorar la acción sobre los contaminantes climáticos de vida corta en Paraguay.

- El experto elaborará un informe que revisará: i) el contexto de cada sector (reglamentos, planes, políticas y estrategias actuales, por sector), ii) la eficacia de los planes actuales de cada sector en lo que respecta a la reducción de las emisiones de Carbono Negro y otros CCVC, iii) la identificación de las lagunas de los planes actuales en lo que respecta a la reducción de las emisiones de CCVC y iv) la elaboración de recomendaciones sobre cómo reducir el Carbono Negro y otros CCVC en cada sector para su consideración en la planificación futura.

- DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS:

  - Currículo vitae en el formato establecido.

  - Copia autenticada de título universitario

  - Fotocopia de documento de Identidad autenticada.

  - Copia simple de documentaciones respaldatorias que acredite experiencia y formación complementaria

  - Fotocopia de los certificados de cursos realizados.

  - Certificados de trabajos de todos los que figuran en el CV.

  - Carta de manifestación de interés firmada en el formato establecido.

  - Certificado de antecedentes: policial y judicial.

  - Certificado de no ser funcionario público.

- LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO:

El tiempo estimado será de un máximo de 3 (meses) a partir de la fecha de firma del contrato.

El/la consultor/a trabajará por productos sin la obligación de cumplir horario en el establecimiento del MADES, sin embargo, deberá estar a disposición cuando se requiera de su presencia.

La movilidad y logística para la presente consultoría correrá a cuenta del consultor/a.

El (la) consultor (a) nacional trabajará en coordinación con la Coordinación del Proyecto, la Dirección General del Aire y la Dirección de Comunicación del MADES.

- SUPERVISIÓN:

Trabajará bajo la supervisión de la Coordinación del Proyecto, la Dirección General del Aire y la Dirección de Comunicación del MADES a fin de asegurar la adecuada implementación del Proyecto.

- DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

La contratación es por productos tendrá una duración de 90 días calendario.

- FORMA DE PAGO:

| Detalle | Fecha | Forma de pago |
| --- | --- | --- |
| Producto 1 | 10 días de firmado el contrato | 15% |
| Producto 2 | 30 días de firmado el contrato | 25% |
| Producto 3 | 60 días de firmado el contrato | 25% |
| Producto 4 | 90 días de firmado el contrato | 35% |

La remuneración asignada para el cargo de Consultor/a Comunicador/a, será abonada contra entrega de factura y aprobación de producto por parte de la Coordinación del Proyecto, la Dirección General del Aire y la Dirección de Comunicación del MADES.