**Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)**

**PROPUESTA FINANCIERA**

**“Asistente técnico para el seguimiento del Marco Reforzado de Transparencia del Acuerdo de París y responsable en Financiamiento Climático para realizar el reporte combinado de la 5NC&2BTR a la CMNUCC”**

1. **PRODUCTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Resultados esperados y productos a entregar:** | **Fecha de entrega** | **Porcentaje** | **Monto** |
| **Producto 1: Informe conteniendo:**   * Informe conteniendo una base de datos consolidada sobre financiamiento climático recibido y ejecutado en Paraguay. * Identificación de actividades que sean requeridas por la DNCC | 30 días de la firma del contrato | 16,66% |  |
| **Producto 2: Informe conteniendo:**   * Reportes técnicos sobre el estado del financiamiento climático de fuentes nacionales e internacionales, y su alineación con los compromisos climáticos nacionales. * Identificación de actividades que sean requeridas por la DNCC | 60 días de la firma del contrato | 16,66% |  |
| **Producto 3: Informe conteniendo:**   * Realización de presentaciones y materiales de capacitación sobre el MRT y financiamiento climático. * Identificación de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 90 días de la firma del contrato | 16,66% |  |
| **Producto 4: Informe conteniendo:**   * Documento metodológico con recomendaciones para mejorar la recolección y el análisis de datos sobre financiamiento climático. * Identificación de actividades que sean requeridas por la DNCC | 120 días de la firma del contrato | 16,66% |  |
| **Producto 5: Informe conteniendo:**   * Informe técnico con análisis de líneas de financiamiento para adaptación y mitigación, y vacíos en la información del financiamiento climático en Paraguay. * Identificación de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 150 días de la firma del contrato | 16,66% |  |
| **Producto 6: Informe conteniendo:**   * Herramienta de seguimiento (puede ser un modelo de Excel, dashboard o sistema automatizado) para mejorar el monitoreo del financiamiento climático. * Identificación de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 180 días de la firma del contrato | 16,66% |  |