TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Contratación de un/a Asistente Técnico/a para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero Sector UTCUTS”.

- Antecedentes

La incorporación del cambio climático al derecho positivo paraguayo se formaliza con la promulgación de la Ley 251/93 que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo - Cumbre de la Tierra - celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Con la ratificación de la Convención a través de un instrumento jurídico, que se dio oficialmente en febrero de 1994, Paraguay asume derechos y obligaciones, en el ámbito jurídico internacional, respecto de la acción climática. En el marco del compromiso del país para cumplir con los objetivos de la Convención, en el año 2001 se implementó el Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC) coordinado por el MADES y se iniciaron las actividades de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC).

El artículo 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece como obligación para todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, elaborar, actualizar periódicamente, publicar y proporcionar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales de emisiones antropógenas por fuentes. y remociones por sumideros, de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables acordadas por la Conferencia de las Partes, en donde el Paraguay debe reportar periódicamente a la Convención su Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, a través de dos mecanismos, con estructuras diferentes que fueron aprobadas en la Conferencia de las Partes: Comunicaciones Nacionales e Informes Bienales de Actualización.

Para fortalecer la respuesta global a las amenazas del cambio climático, los países que adoptaron el Acuerdo de París en 2015 adoptaron el Marco de Transparencia Reforzado. Lo anterior establece que la presentación del IBA bajo la Convención será reemplazada por la presentación del Informe Bienal de Transparencia (IBT). Según 18/CMA. 1, párr. 3, todas las Partes deben presentar el primer IBT antes de diciembre de 2024.

A la fecha, Paraguay ha presentado cuatros comunicaciones nacionales a la Convención: la primera comunicación nacional en 2001, la segunda en 2011, la tercera en 2017 y la Cuarta Comunicación Nacional en el año 2023, así como tres informes bienales de actualización, el primero en 2015, el segundo en 2018 y el tercero en 2021.

Este proyecto permitirá a Paraguay a preparar y presentar su Primer Informe Bienal de Transparencia (1BTR) como informe independiente y la Quinta Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal de Transparencia (5NC/2BTR) como informe combinado, para cumplir con sus obligaciones de presentación de informes en virtud de la CMNUCC y el Acuerdo de París de conformidad con las Modalidades, Procedimientos y Directrices (MPG) para el marco de transparencia para la acción y el apoyo a que se refiere el artículo 13 del Acuerdo de París (Decisión 18/CMA.1) y la orientación sobre la puesta en funcionamiento de los MPG según Decisión 5/CMA.3. El proyecto fortalecerá aún más la capacidad técnica e institucional para ayudar a Paraguay a incorporar las preocupaciones sobre el cambio climático en las prioridades de desarrollo sectoriales y nacionales y para permitir que los gobiernos a nivel de entidades y estados respondan a las obligaciones ambientales internacionales fortaleciendo y dando continuidad al desarrollo de capacidades institucionales y técnicas que ha sido iniciado y sostenido por las Comunicaciones Nacionales, los Informes Bienales de Actualización y el proyecto/proceso CBIT hasta la fecha.

- Objetivo del Proyecto.

El proyecto apoyará a la República del Paraguay preparar y presentar su Primer Informe Bienal de Transparencia (1BTR) como un informe independiente y la Quinta Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal de Transparencia (5NC/2BTR) como un informe combinado, para cumplir con sus obligaciones de presentación de informes bajo la CMNUCC y el Acuerdo de París, en consonancia con las Modalidades, Procedimientos y Directrices (MPG) para el marco de transparencia para la acción y el apoyo mencionado en el artículo 13 del Acuerdo de París (Decisión 18/CMA.1) y las orientaciones sobre la puesta en práctica del MPG según Decisión 5/CMA.3.

- Objetivo de la Consultoría

- Contar con un Asistente Técnico/a para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero Sector UTCUTS.

- ACTIVIDADES.

- Utilizar la información ya reportada hasta la fecha como referencia para la realización de las gestiones institucionales necesarias.

- Fortalecer la estructura del INGEI a partir de las recomendaciones del secretariado de la CMNUCC, a través de Unidad de Apoyo a los GEI Subdivisión de soporte MRV/ETF División de Transparencia, para que la información se pueda recolectar con el fin de mejorar la estructura y el contenido del inventario a futuro.

- Trabajar bajo estrecha coordinación con el Departamento de Inventario y Reportes de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) y la coordinación del Proyecto1BTR + 5NC & 2BTR del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

- Colaborar con la Unidad técnica para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto del 1BTR + 5NC & 2BTR.

- Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al cargo que estén a su alcance para contribuir al éxito del proyecto.

- Participar de reuniones y/o talleres para coordinar acciones o capacitaciones convocadas por la Coordinación del Proyecto en el marco de la elaboración del INGEI.

- Coordinar actividades de trabajo en equipo con los otros sectores del INGEI.

- Participar en espacios de trabajo o de difusión técnica del INGEI.

- Colaborar con la compilación, edición, revisión/validación de contenidos y publicación relacionado a reportes sobre cambio climático.

- Colaborar con los procesos de elaboración y difusión de materiales de comunicación institucional (logotipo, papelería, brochures, publicaciones, boletines y otros).

- Promover la colaboración con otros proyectos de asistencia técnica que tengan actividades relacionadas con el presente proyecto.

- Entregar informes en formatos establecidos por el proyecto.

- Cualquier otra actividad relacionada al INGEI, dentro del marco de su posición, que sea requerida por la dirección del proyecto.

- Apoyar a las actividades correspondientes a la construcción de otros reportes como la NDC que guarden relación con el INGEI.

- PERFIL REQUERIDO

- Profesional universitario/a de las ciencias ambientales, agronómicas o afines (excluyente).

- Contar con al menos 2 (dos) años de experiencia general de trabajo desde la graduación.

- Contar con al menos 1 (una) experiencia específica de trabajo en temas vinculados a cambio climático o INGEI en el sector de UTCUTS.

- Contar al menos con 1 (una) experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios.

- Contar al menos con 1 (una) experiencia de trabajo con instituciones públicas.

- Contar al menos con una experiencia de trabajo comprobable en proyectos de cooperación internacional (deseable).

- Contar con conocimiento de las Directrices del IPCC (1996), Guías de las Buenas Prácticas (2000 y 2003), Directrices del IPCC (2006) y su Refinamiento (2019), para la elaboración de INGEI (deseable).

- Contar con al menos un curso sobre temas relacionados a INGEI.

- Conocimiento de herramientas ofimáticas.

- Conocimiento del idioma inglés.

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega |
| --- | --- |
| PRODUCTO 1: Informe técnico conteniendo: - Informe del acompañamiento a procesos de revisión del INGEI del sector UTCUTS de Paraguay. - Avance de la actualización del plan nacional de mejora del inventario - sector UTCUTS, en el marco de la asistencia técnica de la CMNUCC. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 30 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 2: Informe técnico conteniendo: - Presentación de la versión final del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay, en el marco de la asistencia técnica de la CMNUCC. - Análisis de la información reportada y de las flexibilidades aplicadas en el INGEI del sector UTCUTS del 1BTR con base en las MPGs. - Propuesta para subsanar las flexibilidades aplicadas en el inventario pasado y mejorar la información a ser reportada en el sector UTCUTS próximamente. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 60 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 3: Informe técnico conteniendo: - Análisis y selección de métodos de obtención de datos de actividad (DA), factores de emisión (FE) para el cálculo de emisiones/remociones de GEI y sus precursores por fuentes/sumideros del sector UTCUTS. - Identificación de informaciones necesarias, mapeo de actores y de las instituciones proveedoras de datos para el cálculo de GEI y sus precursores por fuentes/sumideros del sector UTCUTS. - Apoyo para la gestión de datos, el seguimiento y actualización de los arreglos y puntos focales institucionales para la elaboración del INGEI del sector UTCUTS y eventualmente, identificación de técnicas de empalme o relleno de vacíos requeridos. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 90 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 4: Informe técnico conteniendo: - Recopilación y sistematización de datos, generación de información cartográfica para la obtención de DA, FE y/o cálculo de incertidumbre relacionada a categorías del INGEI sector UTCUTS. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). - Apoyo para la gestión de datos, el seguimiento y actualización de los arreglos y puntos focales institucionales para la elaboración del INGEI del sector UTCUTS y eventualmente, identificación de técnicas de empalme o relleno de vacíos requeridos. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 120 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 5: Informe técnico conteniendo: - Recopilación y sistematización de datos, generación de información cartográfica para la obtención de DA, FE y/o cálculo de incertidumbre relacionada a categorías del INGEI sector UTCUTS. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). - Apoyo para la gestión de datos, el seguimiento y actualización de los arreglos y puntos focales institucionales para la elaboración del INGEI del sector UTCUTS y eventualmente, identificación de técnicas de empalme o relleno de vacíos requeridos. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 150 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 6: Informe técnico conteniendo: - Recopilación y sistematización de datos, generación de información cartográfica para la obtención de DA, FE y/o cálculo de incertidumbre relacionada a categorías del INGEI sector UTCUTS. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). - Apoyo para la gestión de datos, el seguimiento y actualización de los arreglos y puntos focales institucionales para la elaboración del INGEI del sector UTCUTS y eventualmente, identificación de técnicas de empalme o relleno de vacíos requeridos. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 180 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 7: Informe técnico conteniendo: - Cálculos preliminares de emisiones/remociones de GEI y sus precursores del sector UTCUTS. - Como parte del control de calidad, revisión de la exactitud, de la consistencia y la tendencia de emisiones brutas y/o netas del sector UTCUTS durante la serie temporal del INGEI, incluyendo identificación de posibles factores explicativos, coyunturales o de mejora de datos (sesgo, outliers, etc.). - Apoyo para la gestión de datos, el seguimiento y actualización de los arreglos y puntos focales institucionales para la elaboración del INGEI del sector UTCUTS. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 210 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 8: Informe técnico conteniendo: - Presentación de DA, FE, instituciones proveedoras de datos y resultados preliminares del INGEI sector UTCUTS en la primera mesa sectorial. - Apoyo para la gestión de datos, el seguimiento y actualización de los arreglos y puntos focales institucionales para la elaboración del INGEI del sector UTCUTS. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 240 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 9: Informe técnico conteniendo: - Resumen de los datos obtenidos e identificación de los vacíos persistentes de información y las técnicas de empalme en el sector UTCUTS, para el llenado de vacíos requeridos en conjunto con un/a especialista y un/a profesional estadístico/a. - Contribución para la evaluación mixta de incertidumbre (cualitativa y cuantitativa) de las estimaciones del INGEI sector UTCUTS en conjunto con un/a especialista y un/a profesional estadístico/a. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 270 días de la firma del contrato |
| PRODUCTO 10: Informe técnico conteniendo: - Apoyo para la redacción preliminar del capítulo y la construcción de las tablas comunes de reporte y los anexos del INGEI sector UTCUTS. - Identificación de limitaciones, potenciales áreas de mejora continua y recomendaciones para la sección de mejora continua. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 310 días de la firma del contrato |