Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

“Contratación de un/a Asistente Técnico/a para generación y evaluación cartográfica requerida para el INGEI sector UTCUTS”

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega | Porcentaje (%) | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Informe técnico conteniendo: - Estado de arte y apoyo para la gestión de datos requeridos para la elaboración del INGEI sector UTCUTS. - Propuesta metodológica y cronograma de trabajo para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay (elaborado en el marco de la asistencia técnica de la CMNUCC), a la luz de las circunstancias nacionales (capacidades tecnológicas e institucionales). - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 30 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 2: Informe técnico conteniendo: - Avance de la ejecución de la propuesta metodológica y el cronograma de trabajo para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay (elaborado en el marco de la asistencia técnica de la CMNUCC). - Apoyo para el seguimiento de la gestión de datos requeridos para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 60 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 3: Informe técnico conteniendo: - Avance de la ejecución de la propuesta metodológica y el cronograma de trabajo para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay (elaborado en el marco de la asistencia técnica de la CMNUCC). - Apoyo para el seguimiento de la gestión de datos requeridos para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 90 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 4: Informe técnico conteniendo: - Generación y evaluación temática de la información cartográfica existente y/o generada para el INGEI sector UTCUTS. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 120 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 5: Informe técnico conteniendo: - Generación y evaluación temática de la información cartográfica existente y/o generada para el INGEI sector UTCUTS. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 150 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 6: Informe técnico conteniendo: - Generación y evaluación temática de la información cartográfica existente y/o generada para el INGEI sector UTCUTS. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 180 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 7: Informe técnico conteniendo: - Identificación de limitaciones y/o potenciales áreas de mejora continua en relación a los resultados de las evaluaciones temáticas realizadas. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 210 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 8: Informe técnico conteniendo: - Apoyo para socialización de resultados de las evaluaciones temáticas del INGEI sector UTCUTS en la primera mesa sectorial de la 5NC/2BTR. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 240 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 9: Informe técnico conteniendo: - Resumen de los datos obtenidos e identificación de los vacíos persistentes de información y las técnicas de empalme en el sector UTCUTS, para el llenado de vacíos requeridos en conjunto con un/a especialista y un/a profesional estadístico/a. - Contribución para la evaluación mixta de incertidumbre (cualitativa y cuantitativa) de los datos obtenidos a través evaluaciones cartográficas realizadas. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 270 días de la firma del contrato | 10 |  |
| PRODUCTO 10: Informe técnico conteniendo: - Apoyo para la redacción del capítulo y la construcción de las tablas comunes de reporte y los anexos del INGEI sector UTCUTS a ser reportado en la 5NC/2BTR del Paraguay. - Recomendaciones para la sección de mejora continua del reporte. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC. | 310 días de la firma del contrato | 10 |  |