Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

“Asistente Técnico de apoyo al Departamento de Adaptación”

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Informe conteniendo - Plan de trabajo detallado de la consultoría para el desarrollo de la misma que describa como mínimo actividades, hitos, resultados y cronograma. | 30 días de la firma del contrato | 15% |  |
| PRODUCTO 2: Informe conteniendo - Revisión documental y recopilación de información técnica y normativa sobre adaptación y Pérdidas y Daños para apoyar la propuesta del capítulo BTR2/NC5. | 90 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 3: Informe conteniendo - Apoyo en entrevistas y sistematización de información recabada por la CNCC y otras instituciones para el diagnóstico técnico sobre adaptación. | 135 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 4: Informe conteniendo - Elaboración de base de datos y matriz de información sectorial y territorial, validando fuentes, formatos y trazabilidad de datos de vulnerabilidad. | 180 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 5: Informe conteniendo - Apoyo en la recopilación de información sobre medios de implementación y financiación disponible en el país, así como preparación de insumos para el análisis técnico. | 225 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 6: Informe conteniendo - Asistencia en la redacción preliminar del capítulo de adaptación, revisión cruzada con las directrices del proyecto y las decisiones CMA, y formato editorial del documento. | 270 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 7: Informe conteniendo - Organización logística y apoyo en la sistematización de observaciones en talleres de validación, elaboración de minutas y registro documental de plenarias. | 320 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 8: Informe conteniendo - Compilación de documentos finales y respaldo de archivos, además de una memoria técnica de apoyo brindado a lo largo de la consultoría y lecciones aprendidas. | 360 días de la firma del contrato | 10% |  |