Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

“Asistente Técnico para apoyo al Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR”

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Informe conteniendo - Informe y plan de trabajo detallado de la consultoría. - Compilación inicial de documentación e información disponible de la DNCC y del Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR | 30 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 2: Informe conteniendo - Informe mensual de actividades realizadas. - Sistematización de la información recopilada de consultorías previas y proyectos relacionados. - Registro actualizado de actores clave y avances en arreglos institucionales. | 60 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 3: Informe conteniendo - Informe mensual de apoyo a la ejecución del POA 2024. - Actas, minutas y productos de apoyo logístico a talleres o sesiones - Apoyo logístico a la coordinación de la revisión del primer BTR por parte de la CMNUCC. | 90 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 4: Informe conteniendo - Informe mensual de actividades. - Documento de sistematización de avances de consultorías en curso. - Apoyo logístico a la coordinación de la revisión del primer BTR por parte de la CMNUCC. | 120 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 5: Informe conteniendo - Informe técnico con análisis de líneas de financiamiento para adaptación y mitigación, y vacíos en la información del financiamiento climático en Paraguay. - - Gestión de las recomendaciones que surgirán de la revisión del 1BTR por parte de la CMNUCC | 150 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 6: Informe conteniendo - Informe mensual de actividades. - - Informe técnico de apoyo en la preparación de contenidos para la 5NC/2BTR - - Reporte de gestiones realizadas para llamados a consultorías (TdR, memorándums, planillas de evaluación, enmiendas, etc). - Gestión de las respuestas que surgirán recomendaciones que surgirán de la revisión del 1BTR por parte de la CMNUCC | 180 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 7: Informe conteniendo - Informe mensual de actividades. - Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR. | 210 días de la firma del contrato | 12,5% |  |
| PRODUCTO 8: Informe conteniendo - Informe final de actividades de la consultoría (síntesis de los 8 meses). - Documento de lecciones aprendidas y recomendaciones para continuidad de la DNCC. - Actualización final de la base de datos de actores clave y productos de apoyo institucional generados. | 240 días de la firma del contrato | 12,5% |  |