Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

“Contratación de un Consultor Técnico para la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero Sector Residuos”

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Informe conteniendo - Trabajo en conjunto con un/a estadístico/a para el llenado de vacíos de información y el análisis cuantitativo/cualitativo de incertidumbre de los datos para el INGEI 1990-2024 del sector Residuos. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI en la fase de recopilación y documentación de informaciones del sector Residuos, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA). - Estimaciones finales de GEI para el INGEI 1990-2024 del sector Residuos, aplicando la metodología correspondiente. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 45 días de la firma del contrato | 16,6% |  |
| PRODUCTO 2: Informe conteniendo - Estimaciones finales de gases precursores de GEI para el INGEI 1990-2024 del sector Residuos, aplicando la metodología correspondiente. - Resultados de la evaluación de incertidumbre, del análisis de categorías principales y de los recálculos del sector Residuos. - Revisión de la exactitud, consistencia y la tendencia de emisiones del INGEI 1990-2024 sector Residuos, incluyendo identificación de posibles factores explicativos coyunturales o de mejora de datos. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI en la fase de estimación y documentación de emisiones del sector Residuos, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA). - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 90 días de la firma del contrato | 16,6% |  |
| PRODUCTO 3: Informe conteniendo - Elaboración preliminar del apartado de anexos del DIN y las CRT para el informe sectorial de Residuos, a reportar en la 5NC/2BTR. - Participación en la mesa sectorial para la presentación de los resultados finales del INGEI 1990-2024 sector Residuos. - Análisis, redacción y documentación del informe sectorial preliminar de Residuos del DIN, incluyendo: el apartado de enfoques metodológicos para la estimación de GEI y gases precursores (con análisis de DA y FE); el análisis de incertidumbre y coherencia; las flexibilidades aplicadas; los resultados de emisiones y recálculos; los procedimientos específicos de AC/CC aplicados; la identificación de oportunidades de mejora por fuente, con estrategias de implementación y plazos aproximados; la información requerida para la sección de exhaustividad; y la compilación de referencias, siglas y acrónimos utilizados por fuente. - Aplicación del plan de control de calidad del INGEI en la fase de redacción y documentación del informe sectorial de Residuos, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA). - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 135 días de la firma del contrato | 16,6% |  |
| PRODUCTO 4: Informe conteniendo - Revisión interna del DIN (Equipo Técnico INGEI) y revisión externa de la 5NC/2BTR y DIN (CNCC). - Acompañamiento en los procesos de revisión externa del INGEI 1990-2024 sector Residuos (AC). - Realizar los ajustes finales del apartado de anexos del DIN y las CRT a reportar en la 5NC/2BTR. - Redacción y documentación del informe sectorial final de Residuos del DIN a reportar en la 5NC/2BTR. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 180 días de la firma del contrato | 16,6% |  |
| PRODUCTO 5: Informe conteniendo - Aplicación del plan de control de calidad final del INGEI utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA). - Apoyo en la revisión de la diagramación, edición y diseño del capítulo del INGEI 1990-2024 para la 5NC/2BTR, DIN y otros materiales. - Apoyo en la elaboración de propuestas de materiales de difusión para el INGEI 1990-2024. - Preparación, entrega y almacenamiento final de todos los archivos generados y utilizados en todo el proceso de elaboración del INGEI 1990-2024, sector Residuos. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 225 días de la firma del contrato | 16,6% |  |
| PRODUCTO 6: Informe conteniendo - Apoyo en la elaboración de propuestas de materiales de difusión para el INGEI 1990-2024. - Preparación, entrega y almacenamiento final de todos los archivos generados y utilizados en todo el proceso de elaboración del INGEI 1990-2024, sector Residuos. - Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 270 días de la firma del contrato | 16,6% |  |