Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

“Consultor/a Nacional de Apoyo para la Generación de Mapas de Uso y Cobertura de la Tierra (1990–2024) del INGEI del Sector UTCUTS (LULUCF) y las Medidas de Mitigación del Informe Combinado del 2° Informe Bienal de Transparencia (BTR) y Quinta Comunicación Nacional del Paraguay”

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Informe conteniendo el apoyo en la generación de capas SIG procesadas y armonizadas (1990–2024) | 30 días de la firma del contrato | 11,11% |  |
| PRODUCTO 2: Informe conteniendo el apoyo en la generación de capas SIG procesadas y armonizadas (1990–2024) | 60 días de la firma del contrato | 11,11% |  |
| PRODUCTO 3: Informe conteniendo el apoyo en la elaboración/generación de Mapas temáticos UTCUTS actualizados | 90 días de la firma del contrato | 11,11% |  |
| PRODUCTO 4: Informe conteniendo el apoyo al análisis de cambio de uso de la tierra | 120 días de la firma del contrato | 11,11% |  |
| PRODUCTO 5: Informe conteniendo el apoyo a la Base SIG consolidada y estructurada | 150 días de la firma del contrato | 11,11% |  |
| PRODUCTO 6: Informe conteniendo el apoyo a la elaboración/generación capas georreferenciadas de medidas de mitigación | 180 días de la firma del contrato | 11,11% |  |
| PRODUCTO 7: Informe conteniendo el apoyo a la elaboración/generación capas georreferenciadas de medidas de mitigación | 210 días de la firma del contrato | 11,11% |  |
| PRODUCTO 8: Informe conteniendo el apoyo en la elaboración y sistematización de metadatos, así como en la preparación del borrador de la documentación técnica. | 240 días de la firma del contrato | 11,11% |  |
| PRODUCTO 9: Informe técnico conteniendo documentación técnica del Sector UTCUTS para el informe combinado del 2° BTR y Quinta Comunicación Nacional y el Informe técnico final consolidado conteniendo síntesis del proceso de trabajo y sus resultados. | 270 días de la firma del contrato | 11,11% |  |