Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

“Asistente técnico para apoyo al Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR”

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 1: Informe conteniendo: - Inclusión de mejoras al capítulo de adaptación al manual a ser actualizado de usuario DNCC y proveedores de datos para el SIAM - Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector energía de mitigación. - Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR. | 30 días de la firma del contrato | 20% |  |
| Producto 2: Informe conteniendo: - Inclusión de mejoras al capítulo de inventario y reportes al manual a ser actualizado de usuario DNCC y proveedores de datos para el SIAM - Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector agricultura de mitigación. -Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR. | 60 días de la firma del contrato | 20% |  |
| Producto 3: Informe conteniendo: - Inclusión de mejoras al capítulo de mitigación al manual a ser actualizado de usuario DNCC y proveedores de datos para el SIAM - Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector residuos de mitigación. -Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR. | 90 días de la firma del contrato | 20% |  |
| Producto 4: Informe conteniendo: - Inclusión de últimos ajustes necesarios a los capítulos de los manuales a ser actualizados de usuario y proveedor de datos, según requerimiento de los departamentos de la DNCC. - Redacción del capítulo del visor para los tres submódulos (adaptación, inventario y reportes; y mitigación) del SIAM en el manual de usuarios DNCC - Redacción del capítulo del visor para los tres submódulos (adaptación, inventario y reportes; y mitigación) del SIAM en el manual de proveedores de datos para la DNCC - Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector UTCUTS de mitigación. - Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR. | 120 días de la firma del contrato | 20% |  |
| Producto 5: Informe conteniendo: - Presentación de los manuales a ser actualizados completos de usuario DNCC y proveedores de datos (incluidos los ajustes de capítulos complementarios: introducción, acceso al módulo, estructura del módulo, configuración, preguntas frecuentes, glosario de términos). - Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR. | 150 días de la firma del contrato | 20% |  |