Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

## “Asistente SIG para apoyo a la Dirección de Servicios Ambientales (DSA)”

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Informe conteniendo - Plan de trabajo y diagnóstico de información geoespacial. - Informe conteniendo un plan de trabajo detallado para la consultoría y realizar un diagnóstico de las bases de datos geográficas, cartográficas y documentales de la Dirección de Servicios Ambientales, identificando información relevante para el monitoreo de áreas certificadas bajo el Régimen de Servicios Ambientales y su potencial contribución a las metas de la NDC. | 30 días de la firma del contrato | 20% |  |
| PRODUCTO 2: Informe conteniendo - Actualización y sistematización de la base de datos geoespacial de áreas certificadas. - Actualizar y consolidar la información geográfica de las áreas certificadas bajo el Régimen de Servicios Ambientales, incorporando criterios de organización, metadatos y variables que permitan el seguimiento de acciones relacionadas con la conservación de bosques, captura de carbono y mantenimiento de servicios ecosistémicos relevantes para la NDC. | 60 días de la firma del contrato | 20% |  |
| PRODUCTO 3: Informe conteniendo - Análisis multitemporal de cobertura forestal y uso de la tierra. - Informe conteniendo análisis espaciales utilizando imágenes satelitales para evaluar la dinámica de cobertura forestal y cambios de uso de la tierra en áreas certificadas por la Dirección de Servicios Ambientales, identificando elementos que contribuyan al monitoreo de las medidas de mitigación y conservación establecidas en la NDC. | 90 días de la firma del contrato | 20% |  |
| PRODUCTO 4: Informe conteniendo - Elaboración de mapas temáticos para el seguimiento de las metas de las NDC - Informe conteniendo el desarrollo de mapas temáticos e indicadores espaciales relacionados con la distribución de áreas certificadas, conservación de bosques, conectividad ecológica y otros servicios ecosistémicos, generando información de apoyo para el seguimiento de las metas nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático | 120 días de la firma del contrato | 20% |  |
| PRODUCTO 5: Informe conteniendo - Informe final de contribución del régimen de servicios ambientales al seguimiento de las NDC y al fortalecimiento de los sistemas de monitoreo. - Informe consolidado que sistematice las actividades desarrolladas, describa los resultados obtenidos y presente recomendaciones para fortalecer la integración de la información generada por la Dirección de Servicios Ambientales en los procesos nacionales de monitoreo, reporte y seguimiento de la NDC, incluyendo posibles aportes a los futuros Informes Bienales de Transparencia (BTR). | 150 días de la firma del contrato | 20% |  |