Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

“Supervisor/a Técnico/a para la Evaluación de Mapas del Sector AFOLU (Agropecuario, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra) para el 2º BTR (Informe Bienal de Transparencia) del Paraguay”

- PRODUCTOS

| Resultados esperados y productos a entregar: | Fecha de entrega | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Informe conteniendo - Revisión y entrega de versión final del protocolo de Evaluación de Exactitud Temática (EET) a ser acordado entre el MADES y la Agencia Espacial del Paraguay (AEP). - Avances en la ejecución de la EET de materiales cartográficos (generación de puntos fijos y matrices de confusión) proveídos por el MADES, conforme a un protocolo estandarizado a convenir entre el MADES y la AEP. - Informe de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 30 días de la firma del contrato | 25% |  |
| PRODUCTO 2: Informe conteniendo - Avances en la Evaluación de Exactitud Temática (EET) de materiales cartográficos (generación de puntos fijos y matrices de confusión) conforme a protocolo estandarizado a convenir entre el MADES y la AEP. - Informe de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 60 días de la firma del contrato | 25% |  |
| PRODUCTO 3: Informe conteniendo - Avances en la Evaluación de Exactitud Temática (EET) de materiales cartográficos (generación de puntos fijos y matrices de confusión) conforme a protocolo estandarizado a convenir entre el MADES y la AEP. - Apoyo para la redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN). - Informe de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 90 días de la firma del contrato | 25% |  |
| PRODUCTO 4: Informe conteniendo - Avances en la Evaluación de Exactitud Temática (EET) de materiales cartográficos (generación de puntos fijos y matrices de confusión) conforme a protocolo estandarizado a convenir entre el MADES y la Agencia Espacial del Paraguay (AEP). - Apoyo para la redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN). - Informe de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR. | 120 días de la firma del contrato | 25% |  |